## EJEMPLO PROGRAMA DE AUDITORIAS
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO DEL PROGRAMA: | [5 empty] | 2020
NORMAS REFERENCIAS: | [5 empty] | ISO 9001:2015
OBJETIVOS: | [5 empty] | Evaluar efecitvidad del sistema de gestión de calidad, atraves de auditorias internas y externas. Realizar analisis de resultados utilizando estadistica Establecer acciones de mejora alineados a conseguir objetivos estrategicos de la empresa.
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | NORMAS, REGLAS | PROCESO/AREA | RESPONSABLE AUDITORIA | LIDER DE PROCESO | MES/SEMANA
[6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | AUDITORIA DE GESTION |  | PRODUCCION/PATRONAJE | AUDITOR INTERNO 1 | MARIA JACOME | bar: ENERO 1; FEBRERO 2; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 3; MAYO 1; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 4
2 | AUDITORIA DE GESTION |  | PRODUCCIÓN/TRAZO Y CORTE | AUDITOR INTERNO 1 | PAULA DIAZ | bar: ENERO 2; FEBRERO 1; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 3; MAYO 1 to MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 4
3 | AUDITORIA DE GESTION |  | PRODUCCIÓN/CONFECCION | AUDITOR INTERNO 2 | CAROLINA CAMARGO | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 3; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 4
4 | AUDITORIA DE GESTION |  | PRODUCCIÓN/TERMINADOS | AUDITOR INTERNO 2 | CARLOS CASTRO | bar: ENERO 3; FEBRERO 2; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 4
5 | AUDITORIA DE GESTION |  | GESTION DE CALIDAD | AUDITOR INTERNO 3 | EDUARDO JIMENEZ | bar: ENERO 2; FEBRERO 3; MARZO 3 to MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 3; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 4
6 | AUDITORIA DE GESTION |  | DIRECCION | AUDITOR INTERNO 3 | DIANA RIVERA | bar: ENERO 2; FEBRERO 3; MARZO 3 to MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
7
8
9
10
NÚMERO DE AUDITORIAS
TOTAL AUDITORIAS DEL PROGRAMA
ELABORADO POR
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
FECHA
NOTA: EN CADA CASILLA ESPECIFICAR CON LETRA (I) SI ES INETERNA Y CON (E) SI ES EXTERNA

## PLANTILLA PROGRAMA DE AUDITOR
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
AÑO DEL PROGRAMA:
NORMAS REFERENCIAS:
OBJETIVOS:
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | NORMAS, REGLAS | PROCESO/AREA | RESPONSABLE AUDITORIA | LIDER DE PROCESO | MES/SEMANA
[6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NÚMERO DE AUDITORIAS
TOTAL AUDITORIAS DEL PROGRAMA
ELABORADO POR
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
FECHA
NOTA: EN CADA CASILLA ESPECIFICAR CON LETRA (I) SI ES INETERNA Y CON (E) SI ES EXTERNA